## レビュー議事録
レビュー議事録
1. レビュー要領
レビュー名 |  | ○○機能 外部仕様レビュー |  |  | ステータス
プロジェクトコード |  | 25053 |  |  | プロジェクト名
目的 |  | XXの観点で不具合を抽出する。 |  |  | 終了条件
ドメイン |  |  |  |  | レビュー種別
レビュー形式 |  | インスペクション |  |  | 実施場所
2. レビュー対象文書
番号 | 文書名
1 | ○○機能 外部仕様書.docx
3. 予実
|  | 計画 |  | 実績
実施日 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05
時間 |  | 90分 |  | 70分
成果量 |  | 15ページ |  | 20ページ
指摘件数 |  | 10件 |  | 16件
4. レビュー結果
対象情報 |  | 指摘内容
No. | 指摘箇所 | タイプ | 分類 | 重大度 | 原因工程 | 説明 | 指摘理由 | 報告者 | 報告日
1 | /○○機能 外部仕様書.docx/1概要/1.2関連文書 | 不具合 | 要求仕様の曖昧さの除去 | 中 | 外部仕様設計 | 参照文書にYY機能仕様書を追記すること |  | 植田 信貴 | 2019-11-05
3 | /○○機能 外部仕様書.docx/3外部とのIF/3.1外部入力 | 不具合 | 機能分析の実施 | 中 | 外部仕様設計 | 「YYYスイッチ」が正しい。 |  | 植田 信貴 | 2019-11-05